## Planning Poker
SAIYAGYM — ESTIMACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO (PLANNING POKER)
No. | Épica | ID Historia | Historia de usuario | Rol | Trabajo / complejidad / riesgo | Story Points
1 | Gestionar usuarios | E1-HU1 | Registrar y gestionar usuarios | Administrador del gimnasio | Trabajo y validaciones de registro; complejidad media y riesgo por datos duplicados y formatos inválidos. | 5
2 | Gestionar usuarios | E1-HU2 | Actualizar información de usuarios | Administrador del gimnasio | Flujo de edición más sencillo; requiere validaciones y control de permisos. | 3
3 | Gestionar rutinas | E2-HU1 | Crear rutina de entrenamiento | Entrenador del gimnasio | Implica definir ejercicios y estructura de rutina; complejidad media y validaciones. | 5
4 | Gestionar rutinas | E2-HU2 | Asignar rutina a usuario | Entrenador del gimnasio | Requiere relacionar entrenador, rutina y usuario; existe dependencia entre datos. | 5
5 | Gestionar rutinas | E2-HU3 | Consultar rutina asignada | Usuario del gimnasio | Consulta de información existente con control de acceso; complejidad baja-media. | 3
6 | Gestionar pagos | E3-HU1 | Registrar pagos | Administrador del gimnasio | Registro con validaciones de valores y relación con obligaciones/membresías. | 5
7 | Gestionar pagos | E3-HU2 | Consultar historial de pagos | Usuario del gimnasio | Consulta de registros existentes y filtrado básico; complejidad baja-media. | 3
8 | Gestionar pagos | E3-HU3 | Consultar obligaciones pendientes | Usuario del gimnasio | Consulta y cálculo del estado pendiente; requiere reglas de negocio sencillas. | 3
9 | Gestionar membresías | E4-HU1 | Registrar membresía | Administrador del gimnasio | Registro relacionado con usuario, tipo de membresía y vigencia; requiere validaciones. | 5
10 | Gestionar membresías | E4-HU2 | Consultar estado de membresía | Usuario del gimnasio | Consulta directa del estado y vigencia; poco trabajo y baja incertidumbre. | 2
11 | Gestionar membresías | E4-HU3 | Renovar membresía | Administrador del gimnasio | Actualización de vigencia y condiciones; requiere reglas para renovación. | 5
12 | Gestionar asistencia y rachas | E5-HU1 | Registrar asistencia | Usuario del gimnasio | Registro de asistencia con validación de usuario y fecha; complejidad baja-media. | 3
13 | Gestionar asistencia y rachas | E5-HU2 | Gestionar racha de asistencia | Usuario del gimnasio | Implica cálculo consecutivo de asistencias y reglas de continuidad; mayor complejidad e incertidumbre. | 8
14 | Gestionar asistencia y rachas | E5-HU3 | Consultar racha de entrenamiento | Usuario del gimnasio | Consulta del resultado de la racha; depende de información ya calculada. | 3
15 | Gestionar fidelización | E6-HU1 | Registrar logros por constancia | Sistema / Administrador del gimnasio | Requiere detectar cumplimiento de condiciones y registrar logros; mayor complejidad y reglas. | 8
16 | Gestionar fidelización | E6-HU2 | Consultar progreso de fidelización | Usuario del gimnasio | Consulta y presentación de progreso con reglas de avance; complejidad media. | 5
17 | Gestionar fidelización | E6-HU3 | Consultar logros obtenidos | Usuario del gimnasio | Consulta de logros registrados; complejidad baja-media. | 3
[5 empty] | TOTAL STORY POINTS | 74

## Metodología
PLANNING POKER — CRITERIOS APLICADOS A SAIYAGYM
Unidad de estimación | Story Points; no representan horas ni días.
Qué se considera | Cantidad de trabajo, complejidad, riesgos e incertidumbre.
Escala | Secuencia de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc.
Procedimiento | Se toma una historia, se analiza brevemente, cada integrante estima, se comparan las estimaciones y se discuten las diferencias.
Consenso | El valor registrado en Planning Poker corresponde a la estimación final propuesta para el equipo.
Regla de tamaño | Una historia por encima de 20 puntos debe considerarse para división granular y nueva estimación.
Criterio para SAIYAGYM | Las historias se comparan entre sí según el esfuerzo relativo, complejidad, reglas de negocio, dependencias y riesgos.

## Votación del equipo
REGISTRO DE VOTACIÓN — PLANNING POKER
ID Historia | Historia | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 | Integrante 5 | Consenso final | Observaciones de la discusión
E1-HU1 | Registrar y gestionar usuarios | [5 empty] | 5 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E1-HU2 | Actualizar información de usuarios | [5 empty] | 3 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E2-HU1 | Crear rutina de entrenamiento | [5 empty] | 5 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E2-HU2 | Asignar rutina a usuario | [5 empty] | 5 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E2-HU3 | Consultar rutina asignada | [5 empty] | 3 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E3-HU1 | Registrar pagos | [5 empty] | 5 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E3-HU2 | Consultar historial de pagos | [5 empty] | 3 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E3-HU3 | Consultar obligaciones pendientes | [5 empty] | 3 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E4-HU1 | Registrar membresía | [5 empty] | 5 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E4-HU2 | Consultar estado de membresía | [5 empty] | 2 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E4-HU3 | Renovar membresía | [5 empty] | 5 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E5-HU1 | Registrar asistencia | [5 empty] | 3 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E5-HU2 | Gestionar racha de asistencia | [5 empty] | 8 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E5-HU3 | Consultar racha de entrenamiento | [5 empty] | 3 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E6-HU1 | Registrar logros por constancia | [5 empty] | 8 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E6-HU2 | Consultar progreso de fidelización | [5 empty] | 5 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.
E6-HU3 | Consultar logros obtenidos | [5 empty] | 3 | Registrar aquí las diferencias y la razón del consenso, si las hubo.