## Hoja1
Categoría | Riesgo | Descripción breve |  |  | ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Factor
Dirección | Disponibilidad del propietario | El propietario del gimnasio puede no disponer de tiempo suficiente para definir y validar las reglas de negocio. |  |  | R001 | Disponibilidad del propietario | Dirección | 60% | 25% | 15%
| Falta de compromiso del propietario | El propietario puede retrasar la toma de decisiones necesarias para orientar el proyecto. |  |  | R002 | Falta de compromiso del propietario | Dirección | 45% | 20% | 9%
Gerencia de Proyectos | Retrasos en el cronograma | El equipo puede no completar las actividades dentro de los tiempos establecidos. |  |  | R003 | Retrasos en el cronograma | Gerencia de proyectos | 60% | 20% | 12%
| Cambios en el alcance | Nuevas solicitudes pueden modificar las funcionalidades inicialmente definidas. |  |  | R004 | Cambios en el alcance | Gerencia de proyectos | 45% | 20% | 9%
Funcionales | Requerimientos incompletos | Los requerimientos pueden no representar completamente las necesidades del gimnasio. |  |  | R005 | Requerimientos incompletos | Funcional | 60% | 20% | 12%
| Reglas de negocio incorrectas | Las reglas definidas para pagos, membresías, asistencia o rachas pueden no corresponder al funcionamiento real. |  |  | R006 | Reglas de negocio incorrectas | Funcional | 45% | 25% | 11.25%
Recursos | Disponibilidad limitada del equipo | Los integrantes pueden no contar con suficiente tiempo para cumplir las actividades asignadas. |  |  | R007 | Disponibilidad limitada del equipo | Recursos | 75% | 15% | 11.25%
| Falta de recursos tecnológicos | La disponibilidad limitada de equipos o herramientas puede afectar el desarrollo y las pruebas. |  |  | R008 | Falta de recursos tecnológicos | Recursos | 30% | 10% | 3%
Organizacionales | Falta de comunicación | La comunicación deficiente entre los integrantes puede generar errores y retrasos. |  |  | R009 | Falta de comunicación | Organizacional | 45% | 15% | 6.75%
| Mala distribución de responsabilidades | La asignación inadecuada de tareas puede generar sobrecarga o actividades sin responsable. |  |  | R010 | Mala distribución de responsabilidades | Organizacional | 45% | 10% | 4.5%
Técnicos | Fallas en la base de datos | Errores en la base de datos pueden ocasionar inconsistencias o pérdida de información. |  |  | R011 | Fallas en la base de datos | Técnico | 45% | 25% | 11.25%
| Problemas de integración | Las dificultades para integrar los módulos pueden afectar el funcionamiento del sistema. |  |  | R012 | Problemas de integración | Técnico | 45% | 20% | 9%
FACTOR DEL RIESGO (PROBABILIDAD X IMPACTO)
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia |  | Impacto
R001 | Disponibilidad del propietario | Dirección | 60% – Alta | 40% – Muy alto
R002 | Falta de compromiso del propietario | Dirección | 45% – Moderada | 35% – Alto | Muy Alta | 75% | 18.75% | 15% | 11.25% R007 | 7.5% | 3.75%
R003 | Retrasos en el cronograma | Gerencia de proyectos | 60% – Alta | 30% – Alto | Alta | 60% | 15% R001 | 12% R003, R005 | 9% | 6% | 3%
R004 | Cambios en el alcance | Gerencia de proyectos | 45% – Moderada | 35% – Alto | Moderada | 45% | 11.25% R006, R011 | 9% R002, R004, R012 | 6.75% R009 | 4.5% R010 | 2.25%
R005 | Requerimientos incompletos | Funcional | 60% – Alta | 35% – Alto | Baja | 30% | 7.5% | 6% | 4.5% | 3% R008 | 1.5%
R006 | Reglas de negocio incorrectas | Funcional | 45% – Moderada | 40% – Muy alto | Muy Baja | 15% | 3.75% | 3% | 2.25% | 1.5% | 0.75%
R007 | Disponibilidad limitada del equipo | Recursos | 75% – Muy alta | 25% – Moderado-alto |  |  | 25% | 20% | 15% | 10% | 5%
R008 | Falta de recursos tecnológicos | Recursos | 30% – Baja | 20% – Moderado |  |  | Crítico | Alto | Moderado | Bajo | Muy Bajo
R009 | Falta de comunicación | Organizacional | 45% – Moderada | 25% – Moderado-alto
R010 | Mala distribución de responsabilidades | Organizacional | 45% – Moderada | 20% – Moderado
R011 | Fallas en la base de datos | Técnico | 45% – Moderada | 50% – Crítico
R012 | Problemas de integración | Técnico | 45% – Moderada | 35% – Alto
Escala de Probabilidad | Valor | Clasificación
| 75% o más | Muy Alta
| 60% | Alta
| 45% | Moderada
| 30% | Baja
| 15% | Muy Baja
Escala de Impacto | Valor | Descripción
| 25% | Impacto crítico
| 20% | Impacto alto
| 15% | Impacto moderado
| 10% | Impacto bajo
| 5% | Impacto muy bajo

## Hoja2
ID | Identificador del Riesgo | Título | Descripción del Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto
1 | R001 | Disponibilidad del propietario | El propietario del gimnasio puede no disponer del tiempo necesario para definir, aclarar y validar las reglas de negocio y los procesos reales del gimnasio, lo que podría retrasar la definición de requisitos y afectar el desarrollo de funcionalidades de SAIYAGYM. | Dirección | Alta – 60% | Crítico – 25%
2 | R002 | Falta de compromiso del propietario | El propietario puede presentar poca participación en las reuniones de seguimiento, validación y toma de decisiones del proyecto, dificultando la aprobación de requisitos y generando retrasos en actividades que dependan de su respuesta. | Dirección | Moderada – 45% | Alto – 20%
3 | R003 | Retrasos en el cronograma | El equipo de desarrollo puede no completar las actividades planificadas dentro de los tiempos establecidos debido a la carga académica, dificultades técnicas o una estimación insuficiente del esfuerzo, afectando el cumplimiento de las entregas de SAIYAGYM. | Gerencia de proyectos | Alta – 60% | Alto – 20%
4 | R004 | Cambios en el alcance | Durante el desarrollo pueden surgir nuevas solicitudes o modificaciones de las funcionalidades inicialmente acordadas, provocando cambios en los requisitos, aumento del trabajo y posibles retrasos en el cronograma establecido. | Gerencia de proyectos | Moderada – 45% | Alto – 20%
5 | R005 | Requerimientos incompletos | Los requerimientos del sistema pueden no identificar completamente las necesidades del gimnasio o presentar información insuficiente, ocasionando funcionalidades incompletas y retrabajo durante las etapas de desarrollo y pruebas. | Funcional | Alta – 60% | Alto – 20%
6 | R006 | Reglas de negocio incorrectas | Las reglas definidas para procesos como membresías, pagos, asistencia, rutinas y rachas pueden no representar correctamente el funcionamiento real del gimnasio, generando resultados incorrectos en las funcionalidades del sistema. | Funcional | Moderada – 45% | Crítico – 25%
7 | R007 | Disponibilidad limitada del equipo | La disponibilidad de los integrantes puede verse reducida por actividades académicas, evaluaciones u otros compromisos, disminuyendo el tiempo destinado al proyecto y dificultando el cumplimiento de las tareas asignadas. | Recursos | Muy alta – 75% | Moderado – 15%
8 | R008 | Falta de recursos tecnológicos | La disponibilidad insuficiente de equipos, conexión a internet, herramientas de desarrollo o recursos necesarios para trabajar con la base de datos puede limitar las actividades de desarrollo y pruebas del sistema. | Recursos | Baja – 30% | Bajo – 10%
9 | R009 | Falta de comunicación | La comunicación insuficiente entre los integrantes del equipo puede ocasionar que las actividades, cambios o decisiones del proyecto no sean compartidos oportunamente, generando errores, duplicidad de trabajo o retrasos. | Organizacional | Moderada – 45% | Moderado – 15%
10 | R010 | Mala distribución de responsabilidades | Una asignación inadecuada de las actividades puede generar sobrecarga de trabajo en algunos integrantes, tareas sin responsable y dificultades para cumplir oportunamente con los entregables del proyecto. | Organizacional | Moderada – 45% | Bajo – 10%
11 | R011 | Fallas en la base de datos | Errores en el diseño, implementación o manipulación de la base de datos pueden ocasionar inconsistencias, pérdida o acceso incorrecto a información relacionada con usuarios, membresías, pagos, asistencias y rutinas. | Técnico | Moderada – 45% | Crítico – 25%
12 | R012 | Problemas de integración | Las dificultades para integrar correctamente los módulos de usuarios, rutinas, membresías, pagos, asistencia y rachas pueden generar errores de comunicación entre componentes y afectar el funcionamiento general de SAIYAGYM. | Técnico | Moderada – 45% | Alto – 20%

## Hoja3
ID | Factor del riesgo | Técnica de respuesta | Plan de acción frente al riesgo | Responsable del riesgo
R001 | 15% | Mitigar | Programar reuniones cortas con el propietario y enviar previamente los temas que requieren definición o validación. | Líder del proyecto
R002 | 9% | Mitigar | Establecer fechas límite para las validaciones y mantener comunicación periódica con el propietario. | Líder del proyecto
R003 | 12% | Mitigar | Realizar seguimiento semanal al cronograma y priorizar las actividades críticas para evitar acumulación de retrasos. | Líder del proyecto
R004 | 9% | Evitar | Establecer y aprobar el alcance antes del desarrollo, evitando incorporar funcionalidades que no hayan sido previamente acordadas. | Líder del proyecto
R005 | 12% | Mitigar | Revisar y validar los requisitos con el propietario antes de iniciar el desarrollo de cada funcionalidad. | Analista de requisitos
R006 | 11.25% | Mitigar | Validar las reglas de negocio mediante reuniones y casos de uso antes de implementarlas en el sistema. | Analista de requisitos
R007 | 11.25% | Mitigar | Distribuir las actividades de acuerdo con la disponibilidad de cada integrante y realizar seguimiento al cumplimiento de tareas. | Líder del proyecto
R008 | 3% | Mitigar | Verificar previamente la disponibilidad de equipos, conexión y herramientas necesarias para el desarrollo y establecer alternativas cuando sea necesario. | Responsable técnico
R009 | 6.75% | Mitigar | Establecer un canal de comunicación del equipo y realizar reuniones periódicas para compartir avances y cambios. | Líder del proyecto
R010 | 4.5% | Evitar | Definir claramente las responsabilidades de cada integrante y registrar las tareas asignadas desde el inicio. | Líder del proyecto
R011 | 11.25% | Mitigar | Realizar respaldos periódicos y validar el diseño y funcionamiento de la base de datos antes de integrar los módulos. | Responsable de base de datos
R012 | 9% | Mitigar | Integrar los módulos progresivamente y realizar pruebas de integración antes de incorporar nuevas funcionalidades. | Responsable técnico
ID | Fecha de definición | Fecha estimada de cumplimiento | Estado | Fecha de cumplimiento
R001 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | En proceso | —
R002 | 2026-10-01 | 2026-10-10 | En proceso | —
R003 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | En proceso | —
R004 | 2026-10-01 | 2026-10-12 | En proceso | —
R005 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | En proceso | —
R006 | 2026-10-01 | 2026-10-17 | En proceso | —
R007 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | En proceso | —
R008 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | En proceso | —
R009 | 2026-10-01 | 2026-10-12 | En proceso | —
R010 | 2026-10-01 | 2026-10-12 | En proceso | —
R011 | 2026-10-01 | 2026-10-25 | En proceso | —
R012 | 2026-10-01 | 2026-10-25 | En proceso | —