## BackLog de Producto
Nombre del Proyecto: | SAIYAGYM — Sistema de Gestión para Gimnasios
Integrantes: | Integrantes |  |  | Roles
1 | Juan David Parra Delgado |  |  | Analista
2 | Issa Camila Campo Alegria |  |  | Tester
3 | Sergio Alexander Quiñonez |  |  | Desarrollador
4 | Isabella Hernandez |  |  | Desarrollador
5 | Sebastian Camilo Meneses Hernandez |  |  | Desarrollador
Alcance del Proyecto de Implementación |  |  |  |  | Sprint | Fechas del Sprint
No. Item | ID de la Historia Epica | Nombre de la Epica | ID de la Historia de Usuario | Nombre corto de la Historia de Usuario
1 | E1 | Gestionar usuarios | E1-HU1 | Registrar un usuario | Sprint 1 | 15–26 septiembre 2026
2 |  |  | E1-HU2 | Consultar la información de un usuario | Sprint 1 | 15–26 septiembre 2026
3 |  |  | E1-HU3 | Actualizar la información de un usuario | Sprint 1 | 15–26 septiembre 2026
4 |  |  | E1-HU4 | Gestionar el estado de un usuario | Sprint 1 | 15–26 septiembre 2026
5 | E2 | Gestionar rutinas | E2-HU1 | Crear una rutina de entrenamiento | Sprint 2 | 29 septiembre–9 octubre 2026
6 |  |  | E2-HU2 | Asignar una rutina a un usuario | Sprint 2 | 29 septiembre–9 octubre 2026
7 |  |  | E2-HU3 | Modificar una rutina de entrenamiento | Sprint 2 | 29 septiembre–9 octubre 2026
8 |  |  | E2-HU4 | Consultar la rutina asignada | Sprint 2 | 29 septiembre–9 octubre 2026
9 | E3 | Gestionar pagos | E3-HU1 | Registrar un pago | Sprint 3 | 13–23 octubre 2026
10 |  |  | E3-HU2 | Consultar el historial de pagos de un usuario | Sprint 3 | 13–23 octubre 2026
11 |  |  | E3-HU3 | Consultar los pagos pendientes | Sprint 3 | 13–23 octubre 2026
12 |  |  | E3-HU4 | Actualizar el estado de un pago | Sprint 3 | 13–23 octubre 2026
13 | E4 | Gestionar membresías | E4-HU1 | Registrar una membresía | Sprint 4 | 27 octubre–6 noviembre 2026
14 |  |  | E4-HU2 | Consultar la membresía de un usuario | Sprint 4 | 27 octubre–6 noviembre 2026
15 |  |  | E4-HU3 | Renovar una membresía | Sprint 4 | 27 octubre–6 noviembre 2026
16 |  |  | E4-HU4 | Consultar el vencimiento de las membresías | Sprint 4 | 27 octubre–6 noviembre 2026
17 | E5 | Gestionar asistencia y rachas | E5-HU1 | Registrar mi asistencia | Sprint 5 | 10–20 noviembre 2026
18 |  |  | E5-HU2 | Consultar mi historial de asistencia | Sprint 5 | 10–20 noviembre 2026
19 |  |  | E5-HU3 | Gestionar mi racha de asistencia | Sprint 5 | 10–20 noviembre 2026
20 |  |  | E5-HU4 | Consultar mis días consecutivos de asistencia | Sprint 5 | 10–20 noviembre 2026