## Planning Poker
SAIYAGYM — ESTIMACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO (PLANNING POKER)
No. | Épica | ID Historia | Historia de usuario | Rol | Trabajo / complejidad / riesgo | Story Points
1 | Gestionar usuarios | E1-HU1 | Registrar un usuario | Administrador del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 5
2 | Gestionar usuarios | E1-HU2 | Consultar la información de un usuario | Administrador del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 3
3 | Gestionar usuarios | E1-HU3 | Actualizar la información de un usuario | Administrador del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 5
4 | Gestionar usuarios | E1-HU4 | Gestionar el estado de un usuario | Administrador del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 3
5 | Gestionar rutinas | E2-HU1 | Crear una rutina de entrenamiento | Entrenador | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 5
6 | Gestionar rutinas | E2-HU2 | Asignar una rutina a un usuario | Entrenador | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 5
7 | Gestionar rutinas | E2-HU3 | Modificar una rutina de entrenamiento | Entrenador | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 5
8 | Gestionar rutinas | E2-HU4 | Consultar la rutina asignada | Entrenador | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 3
9 | Gestionar pagos | E3-HU1 | Registrar un pago | Administrador del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 5
10 | Gestionar pagos | E3-HU2 | Consultar el historial de pagos de un usuario | Administrador del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 3
11 | Gestionar pagos | E3-HU3 | Consultar los pagos pendientes | Administrador del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 3
12 | Gestionar pagos | E3-HU4 | Actualizar el estado de un pago | Administrador del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 3
13 | Gestionar membresías | E4-HU1 | Registrar una membresía | Administrador del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 5
14 | Gestionar membresías | E4-HU2 | Consultar la membresía de un usuario | Administrador del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 3
15 | Gestionar membresías | E4-HU3 | Renovar una membresía | Administrador del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 5
16 | Gestionar membresías | E4-HU4 | Consultar el vencimiento de las membresías | Administrador del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 3
17 | Gestionar asistencia y rachas | E5-HU1 | Registrar mi asistencia | Usuario del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 3
18 | Gestionar asistencia y rachas | E5-HU2 | Consultar mi historial de asistencia | Usuario del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 3
19 | Gestionar asistencia y rachas | E5-HU3 | Gestionar mi racha de asistencia | Usuario del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 8
20 | Gestionar asistencia y rachas | E5-HU4 | Consultar mis días consecutivos de asistencia | Usuario del gimnasio | Estimación del equipo considerando esfuerzo, complejidad, riesgo, dependencias e incertidumbre. | 3
[5 empty] | TOTAL STORY POINTS | 81

## Metodología
PLANNING POKER — CRITERIOS APLICADOS A SAIYAGYM
Unidad de estimación | Story Points; no representan horas ni días.
Qué se considera | Cantidad de trabajo, complejidad, riesgos e incertidumbre.
Escala | Secuencia de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc.
Procedimiento | Se toma una historia, se analiza brevemente, cada integrante estima, se comparan las estimaciones y se discuten las diferencias.
Consenso | El valor registrado en Planning Poker corresponde a la estimación final propuesta para el equipo.
Regla de tamaño | Una historia por encima de 20 puntos debe considerarse para división granular y nueva estimación.
Criterio para SAIYAGYM | Las historias se comparan entre sí según el esfuerzo relativo, complejidad, reglas de negocio, dependencias y riesgos.
Aplicación en SAIYAGYM | Cada historia fue votada individualmente por los cinco integrantes. El Story Point final corresponde al consenso predominante del equipo.
Integrantes
Juan David Parra Delgado
Issa Camila Campo Alegria
Sergio Alexander Quiñonez
Isabella Hernandez
Sebastian Camilo Meneses Hernandez

## Votación del equipo
REGISTRO DE VOTACIÓN — PLANNING POKER
ID Historia | Historia | Juan David Parra Delgado | Issa Camila Campo Alegria | Sergio Alexander Quiñonez | Isabella Hernandez | Sebastian Camilo Meneses Hernandez | Consenso final | Observaciones de la discusión
E1-HU1 | Registrar un usuario | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 5 puntos.
E1-HU2 | Consultar la información de un usuario | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 3 puntos.
E1-HU3 | Actualizar la información de un usuario | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 5 puntos.
E1-HU4 | Gestionar el estado de un usuario | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 3 puntos.
E2-HU1 | Crear una rutina de entrenamiento | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 5 puntos.
E2-HU2 | Asignar una rutina a un usuario | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 5 puntos.
E2-HU3 | Modificar una rutina de entrenamiento | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 5 puntos.
E2-HU4 | Consultar la rutina asignada | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 3 puntos.
E3-HU1 | Registrar un pago | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 5 puntos.
E3-HU2 | Consultar el historial de pagos de un usuario | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 3 puntos.
E3-HU3 | Consultar los pagos pendientes | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 3 puntos.
E3-HU4 | Actualizar el estado de un pago | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 3 puntos.
E4-HU1 | Registrar una membresía | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 5 puntos.
E4-HU2 | Consultar la membresía de un usuario | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 3 puntos.
E4-HU3 | Renovar una membresía | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 5 puntos.
E4-HU4 | Consultar el vencimiento de las membresías | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 3 puntos.
E5-HU1 | Registrar mi asistencia | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 3 puntos.
E5-HU2 | Consultar mi historial de asistencia | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 3 puntos.
E5-HU3 | Gestionar mi racha de asistencia | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 8 puntos.
E5-HU4 | Consultar mis días consecutivos de asistencia | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | Se compararon las estimaciones del equipo y se acordó 3 puntos.